附件4

中等职业教育“双精准”示范专业建设

项目任务书

学 校 名 称   佛山市华材职业技术学校    （盖章）

专 业 名 称   计算机网络技术专业

专 业 代 码   090500

学校主管部门  佛山市禅城区教育局        （盖章）

项目负责人    陈启浓

联 系 电 话   18022217278

广东省教育厅  制

2021年4月

填 写 说 明

1.专业名称及代码按照《中等职业学校专业目录（2010年修订）》规范填写。

2.填写本《项目任务书》要以《中等职业学校“双精准”示范专业建设项目指导性任务》为指导，以本专业建设方案为基础，内容填写应实事求是，文字表达明确、简洁，并经严格审核。《项目任务书》相关内容起止时间为2021～2023年。

3.文字部分请用小四或五号仿宋体，栏高或行数不够的栏目可酌情增加栏高或行数。用A4纸正反打印，装订整齐，本《项目任务书》封面之上不需另加其它封面。

| 表1-项目建设情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 |  | 现有基础（2021年4月） | 2021年12月 （预期目标、验收要点） | 2022年12月 （预期目标、验收要点） | 2023年12月 （预期目标、验收要点） |
| 任务 | 具体任务 |  |  |  |  |
| 完善专业 建设管理 机制 | 1.完善计算机专业建设指导委员会建设，参与重大问题的研讨与决策 | 已有由行业、企业、专业教师组成的计算机专业建设指导委员会 | 预期目标：发挥专业建设指导委员会作用，参与重大问题的研讨与决策。 验收要点： 1、组织实施专业实训中心建设专家论证会 2、研讨论证职业能力分析报告 | 预期目标：发挥专业建设指导委员会作用，参与重大问题的研讨与决策。 验收要点： 1、定期开展专业建设工作会议 2、研讨论证校企融合人才培养方案 | 预期目标：完善专业建设指导委员会。 验收要点： 1、完善专业建设指导委员会专家结构； 2、完成新一轮的专家聘任 修订工作章程 3、研讨论证校企融合人才培养制度 |
|  | 2、构建专业动态调整机制，根据专业发展情况晚上人才培养方案 | 学校初步构建了专业动态调整机制 | 预期目标：专业动态调整机制 验收要点： 1、调研与论证 2、职业能力分析报告 3、专业、专业方向、课程体系、教学内容的调整 4、办学规模与需求对接研讨论证 | 预期目标：专业动态调整机制 验收要点： 1、调研与论证 2、职业能力分析报告 3、专业、专业方向、课程体系、教学内容的调整 4、办学规模与需求对接研讨论证 | 预期目标：专业动态调整机制 验收要点： 1、调研与论证 2、职业能力分析报告 3、专业、专业方向、课程体系、教学内容的调整 4、办学规模与需求对接研讨论证 |
| 改善专业教学条件 | 1、校内实训基地建设 | 校内已建有示范性基础实训中心一个，基础教学用实训室11间，累计工位660余个 。目前专业没有生产性实训室。 | 预期目标：完成校内生产性实训基地建设方案的论证，及实训室设备的招标采购。 验收要点： 1、实训基地建设方案的专家论证 - 实训室设备的采购计划 - 实训室设备的招、投标 - 实训场室的基础改造建设 | 预期目标：完成校内生产性实训基地设备的安装与调试，完成基地文化建设。 验收要点： 1、实训室设备到位，建设计算机网络实训基地，使IPV6网络云服务覆盖多个实训室。 2、完成实训基地文化建设 3、完成竞赛设备采购。 | 预期目标：完成校内生产性实训基地设备的试用及验收。 验收要点： 1、实训室设备到位，并投入使用。 2、完成校内生产性实训基地设备的试用及验收 |
|  | 2、校外实训基地建设 | 已在广东（佛山）软件园、佛山电脑城等地成立校外实训基地，已建有光大华材实训基地 | 预期目标：拓展校外实训基地建设 验收要点： 1、校外实训基地协议； 2、企业导师名单一览表； 3、顶岗实习学生名单。 | 预期目标：推动校外实训基地建设，基本满足计算机网络专业方向的顶岗实习需要 验收要点： 1、校外实训基地协议； 2、企业导师名单一览表； 3、顶岗实习学生名单。 | 预期目标：完善校外实训基地建设，满足计算机网络专业的顶岗实习需要 验收要点： 1、校外实训基地协议； 2、企业导师名单一览表； 3、顶岗实习学生名单。 |
|  | 3、专业教学资源库建设 | 专业教学资源建设系统性和数量欠缺 | 预期目标：重新规划建设计算机专业教学资源库 验收要点： 1、重新建设教学资源库平台一个 2、3门专业核心资源库建设（30%） 3、1门在线精品课程的建设（30%） 4、5个微课资源的开发 5、通用素材（PPT、试题库、视频、行业标准等）1批（2G/50个） | 预期目标：建设计算机专业教学资源库 验收要点： 1、完善教学资源库平台一个 2、3门专业核心资源库建设（60%） 3、1门在线精品课程的建设（60%） 4、10个微课资源的开发 5、通用素材（PPT、试题库、视频、行业标准等）1批（5G/100个） | 预期目标：建成计算机专业教学资源库 验收要点： 1、教学资源库平台使用情况 2、完成3门专业核心资源库建设 3、完成1门在线精品课程的建设 4、20个微课资源的开发 5、通用素材（PPT、试题库、行业标准等）1批（10G/150个） |
| 提升专业校企精准对接培养水平 | 1、探索校企共育人才培养机制 | 学校现有校企合作共同教育、教学、管理和训练学生的机制初稿。 | 预期目标：探索计算机网络技术专业校企精准对接人才培养模式 验收要点： 1.校企联合培养协议 2.校企精准人才培养系列制度 （共同制定人培养方案、共同开发课程、共同管理等） | 预期目标：完善计算机网络技术专业校企精准对接人才培养模式 验收要点： 1.校企精准人才培养系列制度 （共同开发课程、共同管理、企业导师聘任制度等） 2.校企精准人才培养运行材料 | 预期目标：制定计算机网络技术专业校企精准对接人才培养模式 验收要点： 1.校企精准人才培养系列制度 （共同开发课程、共同管理、企业导师聘任制度等） 2.校企精准人才培养运行材料 |
|  | 2、校企共建专业课程 | 现有计算机网络技术专业课程体系一套 | 预期目标：校企共同建设计算机网络技术专业课程 验收要点： 1、校企共同制定主干课程标准 2、校企共同开发3门核心课程（30%） 3、开发3门核心课程的配套课程资源（30%） 4、对接职业标准、行业规范、企业新工艺、新技术的教学项目5个 | 预期目标：校企共同建设计算机网络技术专业课程 验收要点： 1、校企共同制定主干课程典型项目任务 2、校企共同开发3门核心课程（60%） 3、开发3门核心课程的配套课程资源（60%） 4、对接职业标准、行业规范、企业新工艺、新技术的教学项目10个 | 预期目标：校企共同建设计算机网络技术专业课程 验收要点： 1、校企共同编写主干课程校本教材 2、完成校企共同开发3门核心课程 3、完成开发3门核心课程的配套课程资源 4、对接职业标准、行业规范、企业新工艺、新技术的教学项目15个 |
|  | 3、建立专业认证培训与考核制度 | 学校现有双证书培训与考核的指导办法，参与1+X认证建设 | 预期目标：建立对接行企的专业认证培训与考核制度 验收要点： 1、校企构建专业认证培训与考核制度 2、校企共同开发岗位认证培训课程（30%） 3、开展岗位认证培训考核，考证通过率不低于40% | 预期目标：完善对接行企的专业认证培训与考核制度 验收要点： 1、校企完善专业认证培训与考核制度 2、校企共同开发岗位认证培训课程（60%） 3、开展岗位认证培训考核，考证通过率不低于50% | 预期目标：进一步完善对接行企的专业认证培训与考核制度 验收要点： 1、校企完善专业认证培训与考核制度 2、完成校企共同开发岗位认证培训课程 3、开展岗位认证培训考核，考证通过率不低于80% |
| 加强专业师资队伍建设 | 1、双专业带头人培育 | 计算机网络技术专业现有广东省专业名师1人，佛山市专业带头人1人 | 预期目标：促进校企双专业带头人能力提升培养。 验收要点： 1、制定双专业带头人理论及实践能力提升培养计划。 2、遴选双专业带头人培养对象 3、完善双专业带头人培养项目任务书 4、论文发表 | 预期目标：促进校企双专业带头人能力提升培养。 验收要点： 1、依据培养计划开展双专业带头人理论及实践能力提升培养。 2、进行双专业带头人的年度考核。 3、发挥专业带头人的专业建设示范作用（技术培训或讲座、教师技能竞赛顾问，论文发表）。 | 预期目标：促进校企双专业带头人能力提升培养。 验收要点： 1、依据培养计划开展双专业带头人理论及实践能力提升培养。 2、进行双专业带头人的培养考核及认定。 3、发挥专业带头人的专业建设示范作用（技术培训或讲座、教师技能竞赛辅导，论文发表）。 |
|  | 2、骨干教师专业提升 | 计算机网络技术专业现有专业骨干教师5人 | 预期目标：加大专业骨干教师的技能水平 提升培养。 验收要点： 1、制定骨干教师专业能力提升培养计划。 2、遴选骨干教师培养对象。 3、完善骨干教师培养项目任务书。 | 预期目标：加大专业骨干教师的技能水平 提升培养。 验收要点： 1、依据培养计划开展 骨干教师专业能力提升培养。 2、组织骨干教师参加省级以上教师培训。 3、进行骨干教师的年度考核。 | 预期目标：加大专业骨干教师的技能水平 提升培养。 验收要点： 1、依据培养计划开展骨干教师专业能力提升培养。 2、组织骨干教师参加省级以上教师培训。 3、骨干教师担任技能竞赛的辅导工作。 |
|  | 3、青年教师“学历+企业实训”培养 | 学校现有青年教师“学历+企业实训”培养要求 | 预期目标：加强青年教师的培养。 验收要点： 1、制定青年教师企业实践培养计划 2、组织青年教师参加技能考核保证专业教师的双师率100% | 预期目标：加强青年教师的培养。 验收要点： 1、按照培养计划培养青年教师技能水平 2、组织青年教师参加连续两个月的企业实践 | 预期目标：加强青年教师的培养。 验收要点： 1、按照培养计划培养青年教师技能水平 2、鼓励青年教师参加学历晋升培训 |
|  | 4、兼职教师教育教学能力培养 | 专业现已经聘请2名企业兼职教师 | 预期目标：加强兼职教师教育教学能力培养。 验收要点： 1、制定兼职教师教育教学能力培养计划 2、选拔聘任行企专业技术技能人才担任兼职教师 3、组织兼职教师参加说课、教学设计学习 | 预期目标：加强兼职教师“教育教学能力培养。 验收要点： 1、组织兼职教师参加校级以上说课、教学设计大赛 2、选拔兼职教师参与校级以上课题研究 | 预期目标：加强兼职教师“教育教学能力培养。 验收要点： 1、组织兼职教师参加校级以上说课、教学设计大赛 2、选拔兼职教师参与校级以上课题研究 |
| 改革专业教学质量评价模式 | 1、构建多方参与的专业评价体系 | 构建了由学校、企业、社会组成的三评模式，全面实施过程性加结果性评价 | 预期目标：构建多方参与的专业评价体系。 验收要点： 1、完善由学校、企业、社会组成的三评模式，全面实施过程性加结果性评价 2、毕业生均需“双证书”毕业 | 预期目标：构建多方参与的专业评价体系。 验收要点： 1、完善由学校、企业、社会组成的三评模式，全面实施过程性加结果性评价。 2、毕业生均需“双证书”毕业 | 预期目标：构建多方参与的专业评价体系。 验收要点： 1、完善由学校、企业、社会组成的三评模式，全面实施过程性加结果性评价。 2、毕业生均需“双证书”毕业 |
|  | 2、完善专业自我诊断与改进措施 | 学校是广东省教学诊断与改进首批试点单位 | 预期目标：完善专业自我诊断与改进措施 验收要点： 1、完善专业诊断与改进制度 2、2020-2021学年计算机网络技术专业教学工作自我诊断报告 3、2020-2021学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改方案 4、2020-2021学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改报告 | 预期目标：完善专业自我诊断与改进措施 验收要点： 1、完善专业诊断与改进制度 2、2021-2022学年计算机网络技术专业教学工作自我诊断报告 3、2021-2022学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改方案 4、2021-2022学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改报告 | 预期目标：完善专业自我诊断与改进措施 验收要点： 1、完善专业诊断与改进制度 2、2022-2023学年计算机网络技术专业教学工作自我诊断报告 3、2022-2023学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改方案 4、2022-2023学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改报告 |
|  | 3、开展办学质量评价 | 学校自有跟踪调查机制 | 预期目标：全面开展办学质量评价 验收要点： 1、2021年学生学习成果和获奖证书 2、在校生专业满意度调查 3、毕业生跟踪调查分析报告 | 预期目标：全面开展办学质量评价 验收要点： 1、2022年学生学习成果和获奖证书 2、在校生专业满意度调查 3、毕业生跟踪调查分析报告 | 预期目标：全面开展办学质量评价 验收要点： 1、2023年学生学习成果和获奖证书 2、在校生专业满意度调查 3、毕业生跟踪调查分析报告 |

| 表2-项目建设成果表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果指标 |  | 现有基础（2021年4月） | 2021年12月 （预期目标、验收要点） | 2022年9月 （预期目标、验收要点） | 2023年9月 （预期目标、验收要点） |
| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  |
| 目标定位 | 专业建设调研报告 | 计算机网络技术专业调研报告 | 预期目标：组织市场调研报告 验收要点： 双精准计算机网络技术专业调研报告（初稿） | 预期目标：组织专业建设调研报告 验收要点： 双精准计算机网络技术专业调研报告（修改稿） | 预期目标：组织专业建设调研报告 验收要点： 双精准计算机网络技术专业调研报告（定稿） |
|  | 职业能力分析报告 | 计算机网络技术专业职业能力分析报告 | 预期目标：定期开展职业能力分析 验收要点： 1、召开实践专家访谈会 2、双精准计算机网络技术专业职业能力分析报告（初稿） | 预期目标：定期开展专业建设研讨会 验收要点： 1、召开专业课程建设专家论证会 2、双精准计算机网络技术专业职业能力分析报告（修改稿） | 预期目标：定期开展专业建设研讨会 验收要点： 1、召开专业课程建设专家论证会 2、双精准计算机网络技术专业职业能力分析报告（定稿） |
|  | 人才培养方案 | 计算机网络技术专业人才培养方案 | 预期目标：探索校企深度融合人才培养模式 验收要点： 双精准计算机网络技术专业人才培养方案（初稿） | 预期目标：根据调研动态调整人才培养模式 验收要点： 双精准计算机网络技术专业人才培养方案（修订稿） | 预期目标：根据调研动态调整人才培养模式 验收要点： 双精准计算机网络技术专业人才培养方案（定稿） |
| 办学条件 | 1、校内实训基地建设 | 校内已建有示范性基础实训中心一个，基础教学用实训室11间，累计工位660余个。目前专业没有生产性实训室。 | 预期目标：完成校内生产性实训基地建设方案的论证，及实训室设备的招标采购。 验收要点： 1、实训基地建设方案的专家论证 - 2、实训室设备的采购计划 - 3、实训室设备的招、投标 - 4、实训场室的基础改造建设 | 预期目标：完成校内生产性实训基地设备的安装与调试，完成基地文化建设。 验收要点： 1、实训室设备到位，建设计算机网络实训基地，使IPV6网络云服务覆盖多个实训室 2、完成实训基地信息化智慧文化建设 3、完成竞赛设备采购 | 预期目标：完成校内生产性实训基地设备的试用及验收。 验收要点： 1、实训室设备到位，并投入使用 2、完成校内生产性实训基地设备的试用及验收 |
|  | 2、校外实训基地建设 | 已在广东（佛山）软件园、佛山电脑城等地成立校外实训基地，已建有光大华材基地 | 预期目标：拓展校外实训基地建设 验收要点： 1、校外实训基地协 2、企业导师名单一览表 3、顶岗实习学生名单 | 预期目标：推动校外实训基地建设，基本满足计算机网络专业方向的顶岗实习需要 验收要点： 1、校外实训基地协议 2、企业导师名单一览表 3、顶岗实习学生名单 | 预期目标：完成校外实训基地建设，满足计算机网络专业的顶岗实习需要 验收要点： 1、校外实训基地协议 2、企业导师名单一览表 3、顶岗实习学生名单 |
|  | 3、专业教学资源库建设 | 专业教学资源建设系统性和数量欠缺 | 预期目标：重新规划建设计算机专业教学资源库 验收要点： 1、重新建设教学资源库平台一个 2、3门专业核心资源库建设（30%） 3、1门在线精品课程的建设（30%） 4、5个微课资源的开发 5、通用素材（PPT、试题库、视频、行业标准等）1批（2G/50个） | 预期目标：建设计算机专业教学资源库 验收要点： 1、完善教学资源库平台一个 2、3门专业核心资源库建设（60%） 3、1门在线精品课程的建设（60%） 4、10个微课资源的开发 5、通用素材（PPT、试题库、视频、行业标准等）1批（5G/100个） | 预期目标：建成计算机专业教学资源库 验收要点： 1、教学资源库平台使用情况 2、完成3门专业核心资源库建设 3、完成1门在线精品课程的建设 4、20个微课资源的开发 5、通用素材（PPT、试题库、行业标准等）1批（10G/150个） |
| 校企合作 | 校企联合培养合作企业数量 | 联合培养合作企业数量为2家 | 预期目标：开拓校企深度融合的联合培养合作企业数量 验收要点： - 校企联合订单培养合作企业数量增到3家 - 校企深度融合培养合作企业数量增到8家，订单培养学生达30人以上。 | 预期目标：开拓校企深度融合的联合培养合作企业数量 验收要点： 1、校企联合订单培养合作企业数量增到8家 2、校企深度融合培养合作企业数量增到10家，订单培养学生达30人以上。 | 预期目标：开拓校企深度融合的联合培养合作企业数量 验收要点： 1、校企联合订单培养合作企业数量增到10家 2、校企深度融合培养合作企业数量增到12家，订单培养学生达30人以上。 |
|  | 企业兼职教师在校担任课时数 | 企业兼职教师在校担任课时数占总课时20% | 预期目标：增加企业兼职教师在校数担任课时数量。 验收要点： 企业兼职教师在校担任课时数占总课时25% | 预期目标：增加企业兼职教师在校数担任课时数量。 验收要点： 企业兼职教师在校担任课时数占总课时25% | 预期目标：增加企业兼职教师在校数担任课时数量。 验收要点： 企业兼职教师在校担任课时数占总课时25% |
|  | 校企合作开发课程数 | 专业有校企联合开发教材5本 | 预期目标：加强校企联合开发岗位认证课程培养 验收要点： 1、计算机网络技术岗位认证标准建设（20%） 2、校企合作开发岗位认证培训课程数2门（20%） | 预期目标：加强校企联合开发岗位认证课程培养 验收要点： 1、计算机网络技术岗位认证标准建设（初稿） 2、校企合作开发岗位认证培训课程数2门（60%） | 预期目标：加强校企联合开发岗位认证课程培养 验收要点： 1、计算机网络技术岗位认证标准建设 2、校企合作开发岗位认证培训课程数2门（100%） |
| 诊断改进 | 诊断与改进机制 | 目前有进行教学诊断与改机工作 | 预期目标：完善专业自我诊断与改进措施 验收要点： 1、完善专业诊断与改进制度 2、2020-2021学年计算机网络技术专业教学工作自我诊断报告 3、2020-2021学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改方案 4、2020-2021学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改报告 | 预期目标：完善专业自我诊断与改进措施 验收要点： 1、完善专业诊断与改进制度 2、2021-2022学年计算机网络技术专业教学工作自我诊断报告 3、2021-2022学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改方案 4、2021-2022学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改报告 | 预期目标：完善专业自我诊断与改进措施 验收要点： 1、完善专业诊断与改进制度 2、2022-2023学年计算机网络技术专业教学工作自我诊断报告 3、2022-2023学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改方案 4、2022-2023学年计算机网络技术专业教学工作自我诊改报告 |
|  | 在校生满意度 | 目前学校层面在校生对专业学习满意度为96% | 预期目标：逐年提高在校生满意度 验收要点： - 进一步完善在校生专业办学满意度调查手段。 - 2021年在校生满意度不断提高，达93%以上。 | 预期目标：逐年提高在校生满意度 验收要点： 1、进一步完善在校生专业办学满意度调查手段。 2、2022年在校生满意度不断提高，达学校在校生满意度标准。 | 预期目标：逐年提高在校生满意度 验收要点： 1、进一步完善在校生专业办学满意度调查手段。 2、2023年在校生满意度不断提高，达学校在校生满意度标准。 |
|  | 毕业生满意度 | 目前学校层面毕业生满意度为98% | 预期目标：逐年提高毕业生满意度 验收要点： 1、进一步完善毕业生专业办学满意度调查手段。 2、2021年毕业生满意度不断提高，达98%以上。 | 预期目标：逐年提高毕业生满意度 验收要点： 1、进一步完善毕业生专业办学满意度调查手段。 2、2022年毕业生满意度不断提高，达学校在校生满意度标准。 | 预期目标：逐年提高毕业生满意度 验收要点： 1、进一步完善毕业生专业办学满意度调查手段。 2、2023年毕业生满意度不断提高，达学校在校生满意度标准。 |
| 人才培养 | 应届毕业生双证书获取率 | 专业学生考证通过率为90%，双证书毕业率97% | 预期目标：提高应届毕业生专业相关证书通过率，达到省重点专业学生考证通过率 验收要点： 1、专业相关考证率达90%，2、双证书毕业率统计表，双证书毕业率达97% | 预期目标：提高应届毕业生专业相关证书通过率，达到省重点专业学生考证通过率 验收要点： - 专业相关考证率达91%， 2、双证书毕业率统计表，双证书毕业率达97%。 | 预期目标：提高应届毕业生专业相关证书通过率，达到省重点专业学生考证通过率 验收要点： - 专业相关考证率达92%， - 双证书毕业率统计表，双证书毕业率达97%。 |
|  | 应届毕业生对口就业率 | 学生对口就业率为85%，升学率70% | 预期目标：提高应届毕业生一次性对口就业率，达省重点专业要求。 验收要点： 1、2020-2021学年学生对口就业、升学率统计表 2、学生对口一次性就业率为90% | 预期目标：提高应届毕业生一次性对口就业率，达省重点专业要求。 验收要点： 1、2021-2022学年学生对口就业、升学率统计表 2、学生对口一次性就业率为95% | 预期目标：提高应届毕业生一次性对口就业率，达省重点专业要求。 验收要点： 1、2022-2023学年学生对口就业、升学率统计表 2、学生对口一次性就业率为95% |
|  | 专业技能竞赛获奖情况 | 1、2017—2020年学生获省级技能竞赛奖12人次，其中一等奖6人次，二等奖3人次，三等奖3人次。全国技能竞赛5人获奖，其中，二等奖1人，三等奖4人。 2、2017-2020年教师参加省级技能比赛，8人次获奖。其中一等奖1人，二等奖4人，三等奖3人。 | 预期目标：狠抓专业技能竞赛工作，争取更好成绩。 验收要点： 2020-2021学年技能竞赛获奖一览表 | 预期目标：狠抓专业技能竞赛工作，争取更好成绩。 验收要点： 2021-2022学年技能竞赛获奖一览表 | 预期目标：狠抓专业技能竞赛工作，争取更好成绩。 验收要点： 2022-2023学年技能竞赛获奖一览表 |
|  | 用人单位满意度 | 2020年用人单位满意度高，达98% | 预期目标：逐年提高用人单位满意度 验收要点： - 进一步完善用人单位满意度调查表。 - 2021年用人单位满意度不断提高，达98%以上。 | 预期目标：逐年提高用人单位满意度 验收要点： 1、修订用人单位满意度调查表。 2、2022年用人单位满意度不断提高，达98%以上。 | 预期目标：逐年提高用人单位满意度 验收要点： 1、用人单位满意度调查表。 2、2023年用人单位满意度不断提高，达98%以上。 |

| 表3-项目资金投入预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设任务 | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省级以上财政投入 |  |  |  | 市级以下地方财政投入 |  |  |  | 行业企业投入 |  |  |  | 学校自筹 |  |  |  | 合计 |
|  | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 小计 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 小计 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 小计 | 2021 年度 | 2022 年度 | 2023 年度 | 小计 |  |
| 合计 | / | / | / | / | 56 | 122 | 22 | 200 | / | / | / | / | 3 | 6 | 6 | 15 | 215 |
| 完善专业建设管理机制 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 改善专业教学条件 | / | / | / | / | 55 | 120 | 20 | 195 | / | / | / | / | / | / | / | / | 195 |
| 提升专业校企精准对接培养水平 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 加强专业师资队伍建设 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 改革专业教学质量评价模式 | / | / | / | / | 1 | 2 | 2 | 5 | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 |

- 注：1.相关栏目间请勿重复填写。

- 2.资金来源为中央和省财政的，必须是已经下达或文件明确予以落实的资金。

表4-学校保障条件

为确保把我校 计算机网络技术 专业建设成省级中等职业学校“双精准”示范专业，我校提出如下保障条件： 1.组织保障：成立专业建设指导委员会和项目建设小组 2.制度保障：完善规划，形成目标体系;制定标准，形成标准体系; 构建完善质量保证体系。 3.经费保障：市财政200万、学校自筹15万 单 位（盖章） 学校法人（签名） 2021年 月 日

表5- 市教育局审核意见（仅地市属中等职业学校需要）

单 位（盖章） 负 责 人（签名） 2021年 月 日